# BugScanner

# Software Development Plan

# Version 1.0

# Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/04/2026 | 1.0 | Kế hoạch phát triển dự án | Nguyễn Nhật Minh Hoàng Minh Trung Nguyễn Văn Khoa Võ Ngọc Hiếu Lý Nguyên Thương |

# Table of Contents

1.	Introduction	4

2.	Project Overview	4

2.1	Project Purpose, Scope, and Objectives	4

2.2	Assumptions and Constraints	4

2.3	Project Deliverables	4

3.	Project Organization	4

3.1	Organizational Structure	4

3.2	Roles and Responsibilities	4

4.	Management Process	4

4.1	Project Estimates	4

4.2	Project Plan	4

4.2.1	Phase and Iteration Plan	5

4.2.2	Releases	5

4.2.3	Project Schedule	5

4.2.4	Project Resourcing	5

4.3	Project Monitoring and Control	5

4.3.1	Reporting	5

4.3.2	Risk Management	5

4.3.3	Configuration Management	6

# Software Development Plan

# Introduction

Kế hoạch Phát triển Phần mềm (SDP) này cung cấp một quy trình được chuẩn hoá cho việc phát triển ứng dụng BugScanner. Tài liệu xác định tập hợp các yêu cầu tổ chức phần mềm, vai trò các thành viên, kế hoạch dự kiến và các yêu cầu khác cần thiết để phát triển và cải tiến phần mềm trong suốt vòng đời của nó. Tài liệu này phác thảo chiến lược quản lý dự án, tuân thủ mô hình Waterfall nhằm đảm bảo tính kỷ luật trong kỹ thuật và kết quả có thể dự đoán được. Đây là tài liệu tham khảo chính để tất cả các bên liên quan hiểu cách dự án sẽ được tiến hành và kiểm soát

# Project Overview

## Project Purpose, Scope, and Objectives

Mục đích: Mục đích chính của dự án này là đảm bảo hệ thống BugScanner được phát triển và bàn giao đúng hạn trong vòng 12 tuần, đảm bảo yêu cầu học thuật trong môn học và tuân thủ các yêu cầu phần mềm tối thiểu. Dự án nhằm mục đích ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào phần mềm có ích cho xã hội, với quy trình kỹ thuật có kỷ luật với tính minh bạch và độ tin cậy rõ ràng.

Phạm vi: Phạm vi dự án bao gồm việc phát triển từ đầu đến cuối một ứng dụng dựa trên AI có khả năng nhận diện các loài côn trùng từ hình ảnh, phân loại mức độ gây hại, đồng thời cung cấp kiến thức sinh học và các khuyến nghị xử lý. Dự án bao quát từ kỹ thuật yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, huấn luyện mô hình AI sử dụng Thị giác máy tính đến hiện thực hóa toàn phần hệ thống, bao gồm backend và frontend cho một app điện thoại (Android và/hoặc IOS).

Mục tiêu:

- Nhận diện: Tự động nhận dạng ít nhất 100 loài côn trùng trong 10 nhóm phân loại lớn với độ chính xác trên 80%.

- Phân loại: Phân loại chính xác côn trùng vào các nhóm "Có lợi", "Có hại" hoặc "Vô hại".

- Thông tin: Cung cấp chi tiết đặc điểm sinh học và các biện pháp an toàn cho các loài côn trùng được nhận diện.

- Xác minh: Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông qua việc kiểm thử phần mềm.

## Assumptions and Constraints

Giả định:

- Tất cả 5 thành viên đều có khả năng tự học và áp dụng các công nghệ mới trong suốt dự án (YOLO, LLM/Chatbot API, Flutter/Android).

- Google Colab (bản miễn phí) có đủ tài nguyên tính toán để huấn luyện mô hình YOLO ở mức cơ bản.

- Có thể thu thập đủ dataset hình ảnh côn trùng (số lượng và chất lượng tối thiểu) từ các nguồn mở hoặc tự thu thập.

- Các API hoặc mô hình LLM được sử dụng cho tính năng Chatbot có bản miễn phí hoặc quota đủ dùng cho mục đích học thuật.

- Giảng viên và các bên liên quan sẵn sàng cung cấp phản hồi kịp thời khi nhóm cần xác nhận yêu cầu.

Ràng buộc:

- Thời gian cố định: Dự án có lịch trình cứng 12 tuần (30/03/2026 – 21/06/2026), không thể gia hạn.

- Ngân sách: 0 VNĐ - toàn bộ công cụ và tài nguyên phải sử dụng các phiên bản miễn phí (GitHub, Google Drive, Google Colab,...).

- Quy mô nhóm: Cố định 5 thành viên, không bổ sung thêm trong suốt dự án.

- Phạm vi nền tảng: Ứng dụng ưu tiên phát triển trên Android; hỗ trợ iOS là tùy chọn nếu còn thời gian.

- Độ chính xác mô hình: Mô hình nhận diện côn trùng phải đạt tối thiểu 80% accuracy; nếu không đạt, nhóm phải tái ước tính thời gian để fine-tuning.

- Phạm vi nhận diện: Giới hạn ở ít nhất 10 loài côn trùng khác nhau; không mở rộng thêm loài trong phạm vi dự án này.

## Project Deliverables

| Sản phẩm | Loại | Sprint bàn giao | Thành viên phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Vision Document | Tài liệu | Sprint 1 | Cả nhóm |
| Project Plan | Tài liệu | Sprint 1 | Cả nhóm |
| UI Prototypes | Tài liệu | Sprint 2 | Hiếu, Thương |
| Revised Vision | Tài liệu | Sprint 2 | Minh |
| Use Case Model | Tài liệu | Sprint 3 | Hiếu, Thương |
| Design Document | Tài liệu | Sprint 3 | Cả nhóm |
| Test Plan | Tài liệu | Sprint 3 | Thương |
| Build v1 | Phần mềm | Sprint 4 | Hiếu, Thương, Minh, Trung |
| Test Case | Tài liệu | Sprint 5 | Thương |
| Build v2 | Phần mềm | Sprint 5 | Cả nhóm |
| Final Build | Phần mềm | Sprint 6 | Cả nhóm |
| Test Report | Tài liệu | Sprint 6 | Thương |
| Presentation & Demo | Báo cáo | Sprint 6 | Cả nhóm |

# Project Organization

## Organizational Structure

- Team Lead: Võ Ngọc Hiếu

- Software Developer: Võ Ngọc Hiếu, Lý Nguyên Thương

- Computer Vision Model Developer: Nguyễn Nhật Minh, Hoàng Minh Trung

- Large Language Model Developer: Nguyễn Văn Khoa

- Tester:  allLanguage

- Business Analyst: all

- Project Manager: Võ Ngọc Hiếu

## Roles and Responsibilities

| Vai Trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- |
| Team leader | Quản lý nhóm, tiến trình dự án |
| Software Developer | Thiết kế hệ thống phần mềm |
| CV Model Developer | Tìm hiểu, thiết kế giải pháp AI nhận diện côn trùng |
| LLM Model Developer | Tìm hiểu, thiết kế giải pháp Chatbot |
| Business Analyst | Phân tích nghiệp vụ |
| Tester | Kiểm thử phần mềm, mô hình |
| Project Manager | Quản lí toàn bộ dự án |

# Management Process

## Project Estimates

Cung cấp các ước tính về chi phí, nguồn lực và kế hoạch dự kiến cho dự án BugScanner. Các số liệu này đóng vai trò làm nền tảng để theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

- Tổng thời gian thực hiện: 12 tuần.

- Cơ sở ước tính: Dựa trên thời hạn nộp bài của môn học và quy trình 3 giai đoạn của RUP (Inception, Elaboration, Construction).

- Phân bổ thời gian: Tập trung 50% thời lượng (khoảng 6 tuần) vào giai đoạn Construction để thực hiện các tác vụ phức tạp về huấn luyện mô hình AI và tích hợp App.

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Phân bổ vai trò cụ thể:

  - Nhóm AI Vision (2 người - Minh, Trung): Chịu trách nhiệm tìm mô hình thị giác máy tính (Yolo, ...) và xây dựng bộ dữ liệu (Dataset).

  - Nhóm NLP/Chatbot (1 người - Khoa): Phụ trách phát triển tính năng hỏi đáp về côn trùng gây hại.

  - Nhóm Mobile App (2 người - Hiếu, Thương): Phát triển ứng dụng Android và tích hợp các module.

- Ngân sách tài chính: 0 VNĐ.

- Nguồn lực kỹ thuật:

  - Sử dụng các công cụ lưu trữ và chia sẻ mã nguồn miễn phí như Git.

  - Sử dụng Google Drive để quản lý tài liệu và dữ liệu hình ảnh.

  - Tận dụng Google Colab (bản miễn phí) để huấn luyện mô hình Yolo.

- Thời điểm tái ước tính:

  - Cuối giai đoạn Elaboration: Nếu việc thu thập dữ liệu không đạt số lượng tối thiểu để huấn luyện.

  - Khi thực hiện test qua các mô hình Bugscanner: Nếu độ chính xác của mô hình không đạt yêu cầu, nhóm sẽ phải tái ước tính thời gian để tinh chỉnh tham số (Fine-tuning).

## Project Plan

### Phase and Iteration Plan

Dự án BugScanner được chia thành 4 giai đoạn chuẩn theo quy trình RUP, bao gồm tổng cộng 6 vòng lặp. Mỗi vòng lặp kéo dài khoảng 2 tuần.

Tổng quan các Giai đoạn

- Phase 1 - Inception: 30/03/2026 – 12/04/2026. Mục tiêu: Xác định phạm vi dự án, lên kế hoạch tổng thể và định hình tầm nhìn cho ứng dụng BugScanner.

- Phase 2 - Elaboration: 13/04/2026 – 10/05/2026. Mục tiêu: Phân tích yêu cầu chi tiết, thiết kế UI/UX, thiết kế kiến trúc, thu thập dữ liệu và nghiên cứu khả thi mô hình AI.

- Phase 3 - Construction: 11/05/2026 – 07/06/2026. Mục tiêu: Lập trình và tích hợp toàn bộ các chức năng cốt lõi.

- Phase 4 - Transition: 08/06/2026 – 21/06/2026. Mục tiêu: Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi, đóng gói ứng dụng và chuẩn bị cho đợt báo cáo/demo cuối cùng.

Chi tiết các Vòng lặp theo từng Pha

Phase 1: Inception

- Sprint 1 (30/03 – 12/04):

  - Mục tiêu: Lên kế hoạch dự án. Xác định phạm vi 4 chức năng chính: Tra cứu bách khoa toàn thư, Nhận diện bằng AI, Chatbot tư vấn, Chia sẻ cộng đồng và hệ thống Đăng ký/Đăng nhập.

  - Sản phẩm bàn giao: Project Plan, Vision Document.

Phase 2: Elaboration

- Sprint 2 (13/04 – 26/04):

  - Mục tiêu: Đặc tả Use Case chi tiết. Thiết kế nguyên mẫu UI cho các màn hình: Đăng nhập/Đăng ký, Khám phá côn trùng và Chụp ảnh nhận diện. Thu thập dataset hình ảnh côn trùng và nghiên cứu mô hình YOLO.

  - Sản phẩm bàn giao: UI Prototypes, Revised Vision.

- Sprint 3 (27/04 – 10/05):

  - Mục tiêu: Thiết kế kiến trúc hệ thống, lên kế hoạch kiểm thử (Test Plan). Bắt đầu huấn luyện mô hình YOLO và nghiên cứu giải pháp tích hợp Chatbot.

  - Sản phẩm bàn giao: Design Doc, Test Plan, Use Case Model.

Phase 3: Construction

- Sprint 4 (11/05 – 24/05):

  - Mục tiêu: Hoàn thiện chức năng Đăng ký/Đăng nhập. Lập trình Chức năng 1 (Tra cứu thông tin/khám phá côn trùng). Hoàn thành cốt lõi của Chức năng 2 (Sử dụng camera/thư viện ảnh, nhận diện qua YOLO và truy xuất thông tin từ database).

  - Sản phẩm bàn giao: Build v0.5 (Alpha), Source Code.

- Sprint 5 (25/05 – 07/06):

  - Mục tiêu: Phát triển và tích hợp Chức năng 3 (Chatbot hỏi đáp, tư vấn). Hoàn thiện phần còn lại của Chức năng 2 (Lưu trữ lịch sử) và Chức năng 4 (Chia sẻ mạng xã hội). Xây dựng kịch bản kiểm thử.

  - Sản phẩm bàn giao: Build v0.8 (Beta), Test Cases.

Phase 4: Transition

- Sprint 6 (08/06 – 21/06):

  - Mục tiêu: Tiến hành kiểm thử toàn bộ hệ thống BugScanner. Tinh chỉnh các trường hợp không nhận diện được ảnh để báo lỗi hợp lý cho người dùng. Đóng gói ứng dụng, chuẩn bị slide báo cáo và kịch bản demo.

Milestones và Releases

- Milestone 1 (Cuối Sprint 2): Release v0.1 (Prototype)

  - Tiêu chí: Bản demo giao diện người dùng (UI Prototype) và luồng hoạt động cơ bản của ứng dụng.

- Milestone 2 (Cuối Sprint 4): Release v0.5 (Alpha)

  - Tiêu chí: Tích hợp thành công bộ dữ liệu côn trùng và mô hình Yolo cơ bản đã được huấn luyện.

- Milestone 3 (Cuối Sprint 5): Release v0.8 (Beta)

  - Tiêu chí: Tích hợp và hoàn thiện chức năng Chatbot tư vấn, cơ sở dữ liệu bách khoa toàn thư và tính năng chia sẻ/lịch sử.

- Milestone 4 (Cuối Sprint 6): Release v1.0 (Final Release)

  - Tiêu chí: Bản hoàn thiện cuối cùng sau khi đã kiểm thử, sửa lỗi và tinh chỉnh mô hình BugScanner một cách tối ưu.

### Releases

| Bản Build | Giai đoạn | Loại | Mô tả nội dung tích hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Sprint 2 | Prototype | Bản demo giao diện người dùng (UI Prototype) và luồng hoạt động cơ bản của App. |
| v0.5 | Sprint 4 | Alpha | Tích hợp bộ dữ liệu côn trùng và mô hình Yolo cơ bản đã được huấn luyện. |
| v0.8 | Sprint 5 | Beta | Tích hợp và hoàn thiện chức năng Chatbot tư vấn và cơ sở dữ liệu bách khoa toàn thư. |
| v1.0 | Sprint 6 | Final Release | Bản hoàn thiện cuối cùng sau khi đã kiểm thử và tinh chỉnh của mô hình Bugscanner. |

### Project Schedule

| Pha | Sprint | Thời gian | Tác vụ trọng tâm | Thành viên phụ trách | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inception | 1 | 30/03 – 12/04 | Lên kế hoạch dự án, viết tài liệu Vision. Xác định phạm vi ứng dụng nhận diện côn trùng. | Cả nhóm (Lead: Hiếu ) | Project Plan, Vision Document |
| Elaboration | 2 | 13/04 – 26/04 | Đặc tả Use Case và thiết kế UI. Thu thập dataset hình ảnh côn trùng và nghiên cứu mô hình Yolo. | Hiếu, Thương (UI/BA); Minh, Trung (Data, model) | UI Prototypes, Revised Vision |
|  | 3 | 27/04 – 10/05 | Thiết kế kiến trúc hệ thống và kế hoạch kiểm thử. Huấn luyện mô hình Yolo và nghiên cứu Chatbot. | Minh, Trung (AI Model); Khoa (Chatbot) | Design Doc, Test Plan, Use Case Model |
| Construction | 4 | 11/05 – 24/05 | Lập trình chức năng nhận diện qua Camera/Thư viện ảnh và tra cứu thông tin database. | Hiếu, Thương (App); Minh, Trung (AI Integration) | Build v0.5 (Alpha), Source Code |
|  | 5 | 25/05 – 07/06 | Phát triển Chatbot tư vấn biện pháp xử lý và chức năng lưu trữ lịch sử, chia sẻ mạng xã hội. | Khoa (Chatbot); Hiếu, Thương (Social/History) | Build v0.8 (Beta), Test Cases |
| Transition | 6 | 08/06 – 21/06 | Kiểm thử hệ thống qua mô hình Bugscanner. Sửa lỗi, đóng gói ứng dụng và chuẩn bị demo, báo cáo sản phẩm. | Cả nhóm | Final Build (v1.0), Test Report, Presentation |

## Project Monitoring and Control

### Reporting

Để đảm bảo dự án BugScanner được thực hiện đúng tiến độ và mọi thành viên đều nắm bắt được trạng thái công việc, hệ thống báo cáo của dự án được thiết kế để đảm bảo luồng thông tin thông suốt từ mức độ công việc cá nhân hàng ngày đến báo cáo tổng kết cho giảng viên.

- Giám sát tác vụ thời gian thực qua Jira:

- Công cụ: Sử dụng Jira Scrum Board để quản lý tất cả các tác vụ (tasks) và lỗi (bugs).

- Quy định: Mỗi thành viên có trách nhiệm cập nhật trạng thái các đầu việc mình phụ trách đúng thời gian quy định. Các trạng thái bao gồm: To Do (Chưa làm), In Progress (Đang thực hiện), Testing/Review (Đang kiểm thử/Đánh giá mô hình), và Done (Hoàn thành).

- Nội dung đặc thù AI: Đối với các tác vụ liên quan đến AI (như huấn luyện mô hình), các thành viên cần đính kèm các chỉ số đánh giá sơ bộ hoặc ghi chú các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngay trong phần bình luận (comments) của task đó trên Jira.

- Báo cáo nhanh và xử lý sự cố qua Messenger:

- Công cụ: Nhóm chat Messenger chính thức của dự án.

- Mục đích: Trao đổi các vấn đề phát sinh tức thời (Blockers) cần hỗ trợ gấp.

- Quy định: Đây là kênh báo cáo nhanh các vấn đề phát sinh tức thời (blockers).

- Nội dung: Nếu có bất kỳ vấn đề nào ngăn cản tiến độ (dataset bị hỏng, lỗi API, …), thành viên phải thông báo ngay lên nhóm để các thành viên khác hỗ trợ. Cuối mỗi ngày, các thành viên thực hiện một tin nhắn tóm tắt ngắn gọn (Daily Sync) theo cấu trúc: [Đã xong] - [Đang làm] - [Vướng mắc] để Team Lead nắm bắt tình hình mà không cần họp trực tiếp.

- Họp sơ kết tuần (Weekly Sprint Review) qua Google Meet:

- Thời gian: 20:00 Chủ nhật hàng tuần.

- Thành phần: Bắt buộc 5 thành viên trong nhóm.

- Nội dung: Review lại bảng Jira của tuần cũ. Mỗi thành viên báo cáo về:

  - Những việc đã hoàn thành trong tuần qua (đối chiếu với Jira).

  - Những công việc dự kiến hoàn thành trong tuần kế tiếp (Sprint tới).

  - Các khó khăn về kỹ thuật hoặc tài liệu chưa được giải quyết.

- Kết quả: Thư ký nhóm sẽ ghi lại biên bản họp (Meeting Minutes) và lưu trữ trên Google Drive để làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc.

- Báo cáo chính thức cho Giảng viên (Weekly Report):

- Công cụ: Viết báo cáo theo template được quy định (dùng Latex, Word, …)

- Quy định: Team Lead dựa trên dữ liệu từ Jira và biên bản họp Google Meet để tổng hợp báo cáo hàng tuần cho giảng viên theo đúng tiến độ của từng Sprint.

### Risk Management

[Identify risks in your project. The risks should be prioritized, and shorted according to their priority.]

| Risk ID | Risk Description | Probability | Impact | Risk Exposure | Priority | Mitigation Strategy or Contingency Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | =Probability * Impact |  |  |

### Configuration Management

Để đảm bảo tính nhất quán, an toàn dữ liệu và khả năng cộng tác hiệu quả giữa 5 thành viên, dự án BugScanner thiết lập quy trình quản lý cấu hình tập trung vào ba loại tài sản chính: Mã nguồn, Tài liệu dự án và Dữ liệu mô hình AI.

- Quản lý mã nguồn (Source Code Management):

- Công cụ: Sử dụng GitHub làm kho lưu trữ mã nguồn tập trung (Central Repository).

- Chiến lược phân nhánh (Branching Strategy):

  - Main branch: Chỉ chứa mã nguồn ổn định nhất, đã qua kiểm thử và sẵn sàng để demo.

  - Develop branch: Nhánh chính để tích hợp mã nguồn từ các thành viên.

  - Feature branches: Mỗi thành viên khi phát triển tính năng mới sẽ làm việc trên nhánh riêng và thực hiện Pull Request để Team Lead duyệt trước khi merge vào nhánh Develop.

- Quy trình: Code phải được đính kèm chú thích (commit message) rõ ràng về nội dung thay đổi và mã hiệu task tương ứng trên Jira.

- Quản lý tài liệu (Documentation Management):

- Công cụ: Google Drive.

- Cấu trúc lưu trữ: Thư mục dự án được phân chia rõ ràng để các thành viên dễ dàng truy cập và tra cứu:

  - 01_Management: Chứa SDP, Weekly Reports, Biên bản họp.

  - 02_Requirements: Chứa Vision Document, Use-case Specifications, Kết quả khảo sát người dùng.

  - 03_Design: Chứa Software Architecture Document, UI/UX Design (Figma links), Database Schema.

  - 04_Testing: Chứa Test Plan, Test Cases và kết quả kiểm thử.

- Kiểm soát phiên bản: Các tài liệu quan trọng (SDP, Vision) phải được đánh số phiên bản (v1.0, v1.1,...) và ghi lại lịch sử thay đổi (Revision History) ở trang đầu của mỗi tài liệu.

- Quản lý dữ liệu và mô hình AI (AI Dataset & Model Management):

- Quản lý Dataset: Do đặc thù dự án nhận diện côn trùng cần lượng ảnh lớn, nhóm sử dụng Roboflow (hoặc Google Drive) để lưu trữ và thực hiện gán nhãn (labeling). Các phiên bản dataset (Dataset Versioning) sẽ được chốt trước khi huấn luyện để đảm bảo tính tái lập.

- Quản lý Model:

  - Các file trọng số mô hình sau khi huấn luyện đạt yêu cầu sẽ được lưu trữ trên Google Drive trong thư mục 05_AI_Models.

  - Mỗi tệp mô hình sẽ được đặt tên theo định dạng: BugScanner_[Version].extension để Implementer dễ dàng nhận biết bản tốt nhất để tích hợp.

- Công cụ phối hợp và lưu trữ khác:

- Jira: Quản lý cấu hình các yêu cầu (Requirements) và lỗi (Bugs) dưới dạng các ticket.

- Figma: Quản lý cấu hình giao diện (UI/UX).

- Quyền truy cập: Team Lead chịu trách nhiệm cấp quyền truy cập cho giảng viên và các thành viên vào các kho lưu trữ trên. Định kỳ hàng tuần (vào cuối mỗi Sprint), nhóm sẽ thực hiện sao lưu (backup) mã nguồn và tài liệu quan trọng để phòng ngừa sự cố mất dữ liệu.